## Tabelle1
Personalplanung: Projekt "ABC"
Rahmendaten:
ECTS | 8 |  | 30 | Stunden je 45 Min
Anzahl Studierende | 4 |  | Aufwand je ECTS
Kostensatz/Stunde | 15
Start 13.3. Ende 12.7.
Bitte die jeweiligen Daten eingeben
Plandaten
Name | März | April | Mai | Juni | Juli | Budget | Check
Student 1 | 72 | 48 | 24 | 72 | 24 | 240 | 240
Student 2 | 72 | 48 | 24 | 72 | 24 | 240 | 240
Student 3 | 72 | 48 | 24 | 72 | 24 | 240 | 240
Student 4 | 72 | 48 | 24 | 72 | 24 | 240 | 240
Summe Plandaten/Monat | 288 | 192 | 96 | 288 | 96 | 960
Summe Kosten/Monat | 4320 | 2880 | 1440 | 4320 | 1440
Kumuliert | 4320 | 7200 | 8640 | 12960 | 14400 | 14400
| März incl. Je 30 Std. Kickoff-Camp |  |  |  | incl. Je 10 Std. Projketmesse im Juli
Istdaten
Name | März | April | Mai | Juni | Juli | Kummuliert | Check
Student 1 | 50 | 60 | 60 | 70 | 40 | 280 | 280
Student 2 | 40 | 45 | 25 | 60 | 20 | 190 | 190
Student 3 | 42 | 50 | 30 | 30 | 15 | 167 | 167
Student 4 | 32 | 20 | 30 | 30 | 13 | 125 | 125
Summe Istdaten/Monat | 164 | 175 | 145 | 190 | 88 | 762
Kosten/Monat | 2460 | 2625 | 2175 | 2850 | 1320
Kumuliert | 2460 | 5085 | 7260 | 10110 | 11430
[5 empty] | Offene Stunden: | 198
Budgetverlauf